## CRONOMOD
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | FERNANDO PRESTES-SP
OBRA: | Construção de Praça Publica, guias e Sarjetas,Passeio de |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Mosaico, Bancos e InfraEstrutura de Parque Municipal |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2017-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Guia e Sarjetas | m | 653.68 |  | 0 |  | 0 |  | 653.68
|  | R$ | 23401.74 |  | 0 |  | 0 |  | 23401.74
2 | Recapeamento Asfaltico | m2 | 1027.31 | [5 empty] | 1027.31
|  | R$ | 24137.22 | [5 empty] | 24137.22
3 | Instalação Hidraúlica | m | 161.57 | [5 empty] | 161.57
|  | R$ | 4106.72 | [5 empty] | 4106.72
4 | Instalação Elétricas | unid | 48 | [5 empty] | 48
|  | R$ | 74087.99 | [5 empty] | 74087.99
5 | Bancos e Percolados | unid | 40 | [5 empty] | 40
|  | R$ | 16564.6 | [5 empty] | 16564.6
6 | Serviços Complementares | m2 | 1804.45 | [5 empty] | 1804.45
|  | R$ | 283356.78 | [5 empty] | 283356.78
7 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 25655.05 | [5 empty] | 25655.05
T O T A L |  |  | 425655.05 |  | 0 |  | 0 |  | 425655.05
ASSINATURA: _______________________
Samuel Pinheiro de Almeida
CREA.5061119753 - Art.28027230172451048
Art.28027230172591131
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa