## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Sistema de Drenagem das Aguas Pluviais e Calçamento em Concreto Usinado
Local: Ruas do Distrito de Agulha e Bairros da Sede do Municipio
Municipio: Fernando Prestes
Estado: São Paulo
Descrição
| da | Código |  |  | Preço |  | Valor Total | % dos
Item | Fonte | dos | Descrição dos Serviços | Unid. | Unitario | Quanti- | (R$) | Ser viços
| dos | Serviços |  |  |  | dade
Serviços
1 |  |  | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de Identificação para Obra (1,50x3,00m) | m² | 326.91 | 4.5 | 1471.095 | 1.9106
1.1 | CPOS | 02.10.04 | Locação da Rede de Canalização | m | 0.76 | 350 | 266 | 0.34546
1.2 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00m | m³ | 6.16 | 207.4 | 1277.584 | 1.6592
1.2 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.26 | 51.2 | 218.112 | 0.28327
1.2 | CPOS | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN = 0,40mm | m | 84.35 | 120 | 10122 | 13.1458
1.2 | CPOS | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN = 0,60mm | m | 132.15 | 230 | 30394.5 | 39.4744
1.2 | CPOS | 49.06.400 | Tampão em ferro fundido de diam. 600mm, classe 125(ruptura >125kn) | Unid. | 311.28 | 3 | 933.84 | 1.2128
1.3 | CPOS | 49.12.120 | Chamine para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diametro interno 70cm - pescoço | m | 406.5 | 3 | 1219.5 | 1.5838
1.4 | CPOS | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | Unid. | 2689.52 | 3 | 8068.56 | 10.4789
1.5 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | Unid. | 1960.13 | 6 | 11760.78 | 92.3341
1.5 | CPOS | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | Unid. | 3184.3 | 4 | 12737.2 | 16.5422
total do item 1 | [6 empty] | 76998.076 | 66.3177
2 |  |  | CALÇAMENTO EM CONCRETO USINADO
2.1 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 53.4 | 123.65 | 6602.91 | 5.687
2.2 | CPOS | 11.01.13 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa, esp. 5cm | m3 | 262.87 | 123.65 | 32503.8755 | 27.9953
|  |  | total item 2 |  |  |  | 39106.7855 | 33.6823
|  |  | TOTAL |  |  |  | 116104.87 | 100
Fonte: CPOS 171 - Data 01/11/2017
Fernando Prestes, 26 de Fevereiro 2018
SAMUEL PINHEIRO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
Crea 5061119753
ART.28027230180227706/28027230180279464