## CRONOMOD
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Secretaria de Planejamento e Gestao |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação |  |  |  |  | FERNANDO PRESTES-SP
OBRA: | Recapeamento Asfaltico |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | MARÇO DE 2018
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Serviços Preliminares | m² | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5
|  | R$ | 1615.68 |  | 0 |  | 0 |  | 1615.68
2 | Recapeamento Asfaltico | m² | 14993.06 | [5 empty] | 14993.06
|  | R$ | 407196.48 | [5 empty] | 407196.48
7 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 8812.16 | [5 empty] | 8812.16
T O T A L |  |  | 408812.16 |  | 0 |  | 0 |  | 408812.16
ASSINATURA: _______________________
Samuel Pinheiro de Almeida
CREA.5061119753 - Art.28027230180532031
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa