## CRONOMOD
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | FERNANDO PRESTES-SP
OBRA: | Sistema de Drenagem e Calçamento em Concreto Usinado |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Mosaico, Bancos e InfraEstrutura de Parque Municipal |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2017-11-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Drenagens de Aguas Pluviais | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 230
|  | R$ | 76998.08 |  | 0 |  | 0 |  | 76998.08
2 | Calçamento em Concreto Usinado | m2 | 123.65 | [5 empty] | 123.65
|  | R$ | 39106.79 | [5 empty] | 39106.79
7 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 100000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 16104.87 | [5 empty] | 16104.87
T O T A L |  |  | 116104.87 |  | 0 |  | 0 |  | 116104.87
ASSINATURA: _______________________
Samuel Pinheiro de Almeida
CREA.5061119753 - Art.28027230180227706
Art.28027230180279464
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa